Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 14 октября 2022 года | № 89 | х. Камышев |
| --- | --- | --- |

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года» согласно приложению.

- 2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Камышевского сельского поселения                                           С.А. Богданова

2                                                                                 Приложение

к распоряжению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 14.10.2022 г. № 89

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2022 года»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Камышевском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | Х | 153,5 | 153,5 | 81,8 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации | Администрация Камышевского сельского поселения | получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. обеспечение открытости и доступности информации о муниципальной службе | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе, об имеющихся в Администрации вакантных должностях | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. развитие территориального общественного самоуправления | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение активности и инициативности жителей муниципалитета. Усиление роли ТОС в решении вопросов местного значения. Целенаправленное и качественное решение проблем, актуальных для жителей муниципальных образований | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Администрация Камышевского сельского поселения | применение кадровой службой Администрации современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 1.5. | Основное мероприятие 1.5. выплата государственной пенсии за выслугу лет | Администрация Камышевского сельского поселения | выполнение в полном объеме социальных гарантий государства для отдельной категории граждан | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 82,6 | 82,6 | 53,7 | 28,9 тыс. рублей выплата пенсии осуществляется ежемесячно |
| 1.6. | Основное мероприятие 1.6. обеспечение профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 36,9 | 36,9 | 20,9 |  |
| 1.7. | Основное мероприятие 1.7. проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) муниципальных служащих и иных лиц, занятых в системе местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 34,0 | 34,0 | 7,2 | 26,8 тыс. рублей оплата предрейсового и послерейсового осмотра водителя осуществляется ежемесячно в соответствии с заключенным контрактом |
| 1.8. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | обеспечено регулярное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Камышевского сельского поселения | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Реализация муниципальной информационной политики» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | X | 42,0 | 42,0 | 31,0 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. официальная публикация НПА в информационном бюллетени «Муниципальный вестник Камышевского сельского поселения», являющейся официальным публикатором правовых актов Камышевского сельского поселения | Главный специалист по правовой, архивной работе, регистрационному учету | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. организация официального размещения (опубликования) НПА Камышевского сельского поселения и иной правовой информации на официальном портале правой информации Администрации (kamishevskoesp.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Главный специалист по правовой, архивной работе, регистрационному учету | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 17,0 | 17,0 | 6,0 | 11,0 тыс. рублей оплата осуществляется согласно заключенного контракта ежемесячно |
| 2.3. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | заключены муниципальные контракты на опубликование правовых актов в муниципальном вестнике и обслуживание официального сайта Администрации Камышевского сельского поселения | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | Х | Х | 195,5 | 195,5 | 112,8 |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                        С.А. Богданова