****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09 марта 2023г. | № 25 | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения»  за 2022 год» |  |

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=25952;fld=134) Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализациимуниципальной ПрограммыКамышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановленияоставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение

к постановлениюАдминистрации

Камышевского сельского поселения

от 09.03.2023 г. № 25

Отчет о реализации

муниципальной Программы Камышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения»

за 2022 год

I.Основные результаты реализации в 2022 году муниципальной Программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения»

Основные целиПрограммы - улучшение экологической обстановки в Камышевском сельском поселении; создание благоприятной окружающей среды и сохранение природных богатств на территории Камышевского сельского поселения; предотвращение экологически вредных последствий хозяйственной и иной деятельности в интересах обеспечения здоровья и активного долголетия населения; формирование экологической культуры населения Камышевского сельского поселения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Камышевского сельского поселения.

Достижение целей муниципальной программы и решение её задач осуществляется в рамках двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении»;

Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения»;

Подпрограмма 3 «Использование и охрана муниципальных земель».

На реализацию муниципальной программы в 2022 году не было предусмотрено средств.

II. Результаты реализации основных мероприятийподпрограмм

муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижение результатов в 2022 году способствовала реализация основных мероприятий муниципальной программы.

Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении»;

Планом реализации подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий, которые были реализованы в полном объеме.

По основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

В течении 2022 года: были проведены следующие мероприятия экологического просвещения и формирования экологической культуры:

Библиотекарь Камышевского отдела Станевая И.В. провела:

час интересной книги «Природа вечна». Мероприятие было посвящено 70 - летию выхода в свет повести Э. Хемингуэя «Старик и море».  В начале мероприятия ребята познакомились с краткой биографией писателя, и обзором его творчества. Читатели узнали, что Хемингуэй, был участником 3 войн, увлекался альпинизмом, плаванием, был знатоком испанской корриды, рыбачил в Атлантическом океане, хорошо знал природу Африки. Основное внимание уделили произведению, благодаря которому Хемингуэй был удостоен Нобелевской премии. Повесть "Старик и море" — это гимн вечности природы и непобедимости человека;

экологический квиз «Осени меня осенью». Во время мероприятия команды получили возможность побороться за звание лучших знатоков осени – удивительного времени года, издавна вдохновлявшего поэтов, художников и музыкантов. Для ребят библиотека подготовила множество интересных интеллектуальных и весёлых испытаний на тему осень.

В рамкахЭкологической акции «Мир пернатых ждёт поддержки от друзей» в Камышевском отделе прошёл экочас «Птицы - наши друзья» на экочас были приглашены члены Экоклуба «Лазорик», которые с удовольствием прослушали информацию о птицах, зимующих в нашем регионе, с удовольствием ответили на вопросы викторины, а потом изготовили и развесили кормушки для птиц. Во время дняинформации онлайн «Через книгу в мир природы!» пользователи познакомились с творчеством Е.И. Носова – большого знатока и любителя природы.

Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского»

Планом реализации подпрограммы 2 предусмотрено выполнение 2 основного мероприятия, которое было реализованное в полном объеме.

Ежемесячно проводились мониторинг по осмотру территории, на предмет выявления несанкционированных свалок. За 2022 год проведено 5 объездов территории, выявлено 3 очагов навала мусора объемом 1,5 тонн данные навалы ликвидированы. Организация сбора и вывоза коммунальных бытовых отходов и мусора(утилизация) от населения осуществлялась региональным оператором ООО «ЭкоЦентр».

Подпрограмма 3 «Использование и охрана муниципальных земель»

Планом реализации подпрограммы 3 предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, которое было реализованное в полном объеме.

Ликвидация очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории Камышевского сельского поселения в ходе проведения объезда был выявлен и уничтожен 1 (один) очаг дикорастущей конопли, общим весом 1,5 кг (14 шт) на площади 6,0 кв.м.

Результат исполнения основных мероприятий представлен в приложении №1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

III. Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы

Муниципальная программа в 2022 году выполнялась в соответствии с планом её реализации.

Основным фактором, положительно повлиявшим на ход реализации Программы в отчетном году, является вовлечение в организацию субботников большого числа участников, усиление профилактической работы с населением.

IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году не было предусмотрено средств.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении №2.

V. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2022 год

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программыв 2022 году, а также обоснование отклонений от плановых значений представлены в приложении №3.

VӀ. Информация о результатах оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2022 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается наосновании следующих критериев:

1. Критерий «Степень достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы»:

значение критерия по показателю (индикатору) 1 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.1 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.2 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 1.3 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.1 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 2.2 равна 1,0;

значение критерия по показателю (индикатору) 3.1 равна 0,93;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,00 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 3.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2022 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 5. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 1,0 (5/5), это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (5/5).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет   
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетныхрасходовнареализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 0,0 тыс. рублей/0,0 тыс. рублей = 0,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис = 1,0/0,0 = 0,0

Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 0,5;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- бюджетная эффективность – 0,2.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 1,0\*0,5 + 1,0\*0,3+0,0\*0,2 =0,80

Уровень реализации муниципальной программы удовлетворительный.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Промежуточные значения целевых показателей на 2022 год достигнуты. Учитывая, что реализация Программы продвигается успешно, целесообразно продолжить работу в данном направлении, увеличивая темпы роста.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

Камышевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

О выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель  заместитель руководителя /ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Организация детско-юношеского экологического движения, участие в Днях защиты от экологической опасности» | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Увеличение уровня экологической культуры подрастающего поколения и участия в мероприятиях | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды» | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; обеспечение органов местного самоуправления, школ и библиотек области информацией о состоянии окружающей среды и природных ресурсов области | Наличие достоверной информации о состоянии окружающей среды в Камышевском сельском поселении, снижение уровня экологической культуры населения Камышевского сельского поселения | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. Организация участия школьников в ежегодных слетах юных экологов и других ежегодных мероприятиях | | АдминистрацияКамышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активация детского и молодежного экологического движения | Увеличение уровня экологической культуры подрастающего поколения и участия в мероприятиях |  |
| 4. | АдмиОсновноемеАААроприятие 1.3.  Основное мероприятие 1.4. Осуществление учета количества природопользователей осуществляющих | | АдминистрацияКамышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снижение количества выброса в атмосферу загрязняющих веществ, улучшение состояния атмосферного воздуха | Наличие достоверной информации о состоянии окружающей среды в Камышевском сельском поселении, увеличение уровня экологической культуры населения Камышевского сельского поселения |  |
| Подпрограмма 2 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории  Камышевского сельского поселения» | | | | | | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  Осуществление учета объектов размещения отходов производства и потребления и обеспечение населения услугой по сбору и вывозу отходов | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Анализ системы учета обращения с отходами, позволяющий внедрять новые механизмы регулирования, обеспечивая приоритет минимизации образования и использования (утилизации) отходов производства и потребления над их обезвреживанием и захоронением | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.2.  Осуществление учета ликвидированных свалочных очагов(свалок) по отношению к выявленным | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых коммунальных отходов | Отсутствие свалочных очагов и несанкционированных свалок, за счет ежемесячного проведения рейды по осмотру территории, на предмет выявления несанкционированных свалок, сбора и вывоза мусора от населения региональным оператором ООО «ЭкоЦентр» |  |
| Подпрограмма 2 «Использование и охрана муниципальных земель» | | | | | | | | | |
| 6. | Основное мероприятие 3.1.  Ликвидация очагов дикорастущих растений (конопля, амрозия) | | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Защита от зарастания сорными растениями | Ликвидация очагов дикорастущих наркосодержащих растений на территории Камышевского сельского поселения в ходе проведения объезда был выявлен и уничтожен 1 (один) очаг дикорастущей конопли, общим весом 1,5 кг (14 шт) на площади 6,0 кв.м. |  |

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2022 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

Камышевского сельского поселения»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализациюмуниципальной программы «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения» за 2022 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды  Камышевского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
|  | - областного бюджета | - | - | - |
|  | - федерального бюджета | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Экологическое просвещение и формирование экологической культуры, обеспечение информацией о состоянии окружающей среды | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
|  | *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Осуществление учета количества природопользователей осуществляющих выбросы (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами  и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Развитие материальной базы поселения в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение контейнеров для сбора ТБО, обустройство контейнерных площадок» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Участие в организации деятельности по сбору (в т.ч. раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3. «Использование и охрана муниципальных земель» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Ликвидация очагов дикорастущих растений (конопля, амброзия) | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - федерального бюджета | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |

Приложение № 3 к отчету о

реализации муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Камышевского сельского поселения  «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1 Количество ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию, проводимых на территории Камышевского сельского поселения в рамках Дней защиты от экологической опасности; | единиц | 30 | 30 | 30 | - |
| 2. | Показатель 1.1 Количество информационных материалов по вопросам экологии, размещаемых на официальном сайте Администрации Камышевского сельского поселения и в средствах массовой информации. | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 3. | Показатель 1.2 Количество детей, привлеченных к участию в мероприятиях экологического движения (слетах) | единиц | 50 | 50 | 50 | - |
| 4. | Показатель 1.3 Количество природопользователей осуществляющих выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух | человек | 10 | 10 | 10 | - |
| Подпрограмма 2  «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Камышевского сельского поселения» | | | | | | |
| 5. | Показатель 2.1 Охват населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процентов | 90 | 90 | 90 | - |
| 6. | Показатель 2.2. Доля ликвидированных свалочных очагов (свалок) по отношению к выявленным очагам | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| Подпрограмма 3  «Использование и охрана муниципальных земель» | | | | | | |
| 7. | Показатель 3.1. Доля ликвидированных очагов количество дикорастущих растений | количество | 15 | 15 | 14 | - |