Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05.07.2023 г.                                                 № 49                                       х. Камышев

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» за I полугодие 2023 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 года № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 43 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» за I полугодие 2023 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения                                             С.А. Богданова

Приложение

к распоряжению

Администрации

Камышевского сельского поселения

от 05.07.2023 г.  № 49

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

за I полугодие 2023 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | X | X | 10,1 | 10,1 |  | 10,1 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения | приобретение программного обеспечения | 01.01.2023 | весь год | 10,1 |  | 10,1 |  | 10,1 |  |
| 11.2. | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку сметной документации» | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение удовлетворённости населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | 01.01.2023 | весь год | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 11.3. | Основное мероприятие 1.3. «Изготовление схем газоснабжения населенных пунктов Камышевского сельского поселения с прохождением экспертизы промышленной безопасности» | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение удовлетворённости населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | 01.01.2023 | весь год | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 11.2. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | Актуализация неисключ.прав польз. пор. АИС «Реестр жил. Фонда» | X | весь год | X |  | X |  | X |  |
| 22. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | Х | 8 781,6 | 8 781,6 |  | 2 109,6 |  |  |
| 22.1 | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Администрация Камышевского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2023 | весь год | 222,4 | 222,4 |  | 114,0 |  | 108,4 тыс. руб. ежемесячная оплата согл. Договора от 09.01.2023 № 128 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения» | Администрация Камышевского сельского поселения | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2023 | весь год | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2023 | весь год | 8 559,2 |  | 8 559,2 |  | 1 995,6 | 6 563,6 тыс. руб. основные мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 2.4. | Контрольное событие муниципальной программы | Администрация Камышевского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения, улучшение состояния территории поселения, благоустроенность населенных пунктов | X | весь год | X |  | X |  | X |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 8 791,7 | 8 791,7 |  | 2 119,7 |  |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                           С.А. Богданова