****

Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24.03.2025 г. | № 24  | х. Камышев |

|  |  |
| --- | --- |
| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год» |  |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 30.08.2024 № 96 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» Администрация Камышевского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 114 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С. А. Богданова

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлению Администрации Камышевского сельского поселения от 24.03.2025 г. № 24 |

Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты,

Достигнутые за отчетный период

В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» (далее – Программа), за 2024 год выполнен комплекс мероприятий, направленных на:

- эффективное управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами Камышевского сельского поселения;

- обеспечение поступления доходов в местный бюджет.

Ответственный исполнитель Программы – Администрация Камышевского сельского поселения.

За 2024 год фактическая сумма поступлений в местный бюджет доходов по управлению имуществом составила 1622,2 тысяч рублей, при плановом задании 1765,8 тысяч рублей (91,9 от планового задания);

- от сдачи в аренду земельных участков, являющихся собственностью муниципального образования, поступило 1561,2 тысяч рублей при плановом задании 1707,5 тысяч рублей (91,4 от планового задания);

- от предоставления в аренду объектов муниципального нежилого фонда, находящегося в оперативном управлении – 61,0 тысяч рублей при плановом задании 58,3 тысяч рублей (104,6 % от планового задания);

Выполнение в 2024 году мероприятий Программы в целом позволило достичь ожидаемых результатов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

 Достижению указанных результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта).

Основное мероприятие 1.2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности.

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограммы Программы в отчетном году.

Отчет об исполнении плана реализации Программы за 2024 год приведен в Приложении № 1 к отчету о реализации Программы за 2024 год.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм Программы за 2024 год приведен в Приложении № 2 к отчету о реализации Программы за 2024 год.

2.1.1. Подпрограмма «Распоряжение муниципальным имуществом» (далее – подпрограмма 1).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 0,0 тысяч рублей.

Фактическое освоение средств составило 0,0 тысяч рублей или 0,0 %.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

2.1.2. Подпрограмма «Землеустройство» (далее - подпрограмма 2).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 предусмотрено 29,0 тысяч рублей.

Фактическое освоение средств составило 29,0 тысяч рублей или 100,0 %.

отчет об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское сп вблизи х. Камышев кадастровый номер 61:13:0600012:255 – 7,0 тыс. рублей;

техническая документация на сооружения (внутрипоселковые дороги) - 22,0 тыс. рублей;

Все мероприятия исполнены в установленные сроки.

2.1.3. Подпрограмма «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» (далее - подпрограмма 3).

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 предусмотрено 0,0 тысяч рублей.

Фактическое освоение средств составило 0,0 тысяч рублей или 0,0 %.

Выполнение данного мероприятия не требовало финансирования.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию Программы в 2024 году предусмотрено 29,0 тыс. рублей, из них реализовано 29,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета: запланировано: 29,0 тыс. рублей, освоено 29,0 тыс. рублей. Фактическая сумма освоения составила 29,0 тыс. рублей. Средства местного бюджета, предусмотренные на реализацию Программы, были использованы по целевому назначению. Данные о нецелевом использовании средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, отсутствуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за 2024 год.

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограммы муниципальной программы характеризуются степенью значений показателей (индикаторов).

Муниципальной программой предусмотрено 7 показателей (индикаторов), по плановым значениям на 2024 год достигнуты. Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы достигнуты следующие значения показателей (индикаторов):

- доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности при плане 58,3 тыс. рублей составил 61,0 тыс. рублей, отклонение значений от плановых показателей в связи с тем, что принятые расходные обязательства ежегодно подлежат индексации на величину инфляции, определяемую Областным законом Ростовской области от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об Областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» коэффициент инфляции на 2024 год составляет 4,5 %, отсюда величина арендной платы за использование помещения, согласно договору аренды № 1/75 от 08.04.2008 г. составляет 60 958,43 рублей;

- осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества, плановый показатель выполнен;

- доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности при плане 1707,5 тыс. рублей составили 1561,2 тыс. рублей, отклонение значений от плановых показателей в связи с несвоевременной оплаты арендатором арендной платы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2024 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

целевого показателя 1. равна 1,05;

целевого показателя 2. равна 1,00;

целевого показателя 3. равна 0,91;

целевого показателя 1.1. равна 1,05;

целевого показателя 1.2. равна 1,00;

целевого показателя 2.1. равна 0,91;

целевого показателя 3.1. равна 1,0;

целевого показателя 3.2. равна 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,99 (6/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2024 году.

 2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

 В 2024 году из 7 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 2. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,29 (2/7), это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

 3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет 0,86 (2/2).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет
оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз = 29,0 тыс. рублей/29,0 тыс. рублей = 1,0.

3.3. Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы:

Эис = 0,86/1,0 = 0,86

Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

 Оценка эффективности реализации программы достигается по следующим коэффициентам значимости:

- степень достижения целевых показателей – 1,0;

- реализация основных мероприятий – 0,3;

- Бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы, в целом составил:

УРпр = 0,99\*1,0 + 0,29\*0,3+0,86\*0,2 =1,25 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программ является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей

реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Камышевского сельского поселения С.А. Богданова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

Сведения

О выполнении основных мероприятий подпрограммы и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование<1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончанияреализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий подпрограммы |
| 2. | Основное мероприятие 1.1.изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2.оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение эффективности управления муниципальной собственностью |  |  |
| 4. | [Подпрограмма 2](#sub_200) «Землеустройство» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.Подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для рационального использования земельных ресурсов | Техническая документация на сооружения (внутрипоселковые дороги) - 22,0 тыс. рублей  |  |
| 6. | Основное мероприя­тие 2.2.Оценка рыночной стоимости земельных участков | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение объемов доходов бюджета | Отчет об оценке рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу: Ростовская обл. Зимовниковский район Камышевское сп вблизи х. Камышев кадастровый номер 61:13:0600012:255 – 7,0 тыс. рублей. |  |
| 7. | Подпрограмма3 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | X | X | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий подпрограммы |
| 8. | Основное мероприятие 3.1. Реконструкция и ликвидация потенциально опасных гидротехнических сооружений | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение визуального предпаводкового обследования |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 3.2. Изготовление страховых полисов на гидротехнические сооружения | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обязательное страхование гражданской ответственности Страхователя как владельца опасного объекта, ответственность при эксплуатации которого подлежит страхованию |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 3.3. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и разработка декларации безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений | Администрация Камышевского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Получение данных о текущем состоянии гидротехнических сооружений, необходимые для принятия решений о реализации комплекса мер с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций |  | Фактическое отсутствие потребности в проведении мероприятий подпрограммы |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2024 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Всего | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| местный бюджет | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - |  |  |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические планы и технические паспорта) | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| [Подпрограмма 2](#sub_200) «Землеустройство» | Всего | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| местный бюджет | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.подготовка документов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета земельных участков | Всего | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Основное мероприя­тие 2.2.оценка рыночной стоимости земельных участков | Всего | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| местный бюджет | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| Подпрограмма [3](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_200) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| в том числе за счет средств: |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1.Реконструкция и ликвидация потенциально опасных гидротехнических сооружений | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.Изготовление страховых полисов на гидротехнические сооружения | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Выполнение преддекларационного обследования гидротехнического сооружения и разработка декларации безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений | Всего | - | - |  |
| местный бюджет | - | - |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Камышевского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом»

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной

программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  п\п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному 2023 | отчетный год |
| План 2023 | Факт 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
| 1. | Показатель 1. Доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 58,3 | 58,3 | 61,0 | В связи с тем, что принятые расходные обязательства ежегодно подлежат индексации на величину инфляции, определяемую Областным законом Ростовской области от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об Областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» коэффициент инфляции на 2024 год составляет 4,5 %, отсюда величина арендной платы за использование помещения, согласно договора аренды № 1/75 от 08.04.2008 г. составляет 60 958,43 рублей. |
| 2. | Показатель 2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Показатель 3. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 1722,0 | 1707,5 | 1561,2 | В связи с несвоевременной оплаты арендатором арендной платы |
| Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» |
| 1.1. | Показатель 1.1. Доходы от сдачи в аренду, имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. рублей | 58,3 | 58,3 | 61,0 | В связи с тем, что принятые расходные обязательства ежегодно подлежат индексации на величину инфляции, определяемую Областным законом Ростовской области от 14.12.2023 № 58-ЗС «Об Областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» коэффициент инфляции на 2024 год составляет 5,1 %, отсюда величина арендной платы за использование помещения, согласно договору аренды № 1/75 от 08.04.2008 г. составляет 58 333,43 рублей; |
| 1.2. | Показатель 1.2. Осуществление государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого имущества | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Землеустройство» |
| 2.1. | Показатель 2.1. Доходы от арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности | тыс. рублей | 1722,0 | 1707,5 | 1561,2 | В связи с 00000 |
| Подпрограмма[3](file:///K%3A%5C425%5C%D0%93%D0%9E%D0%A1%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%202018%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%202019%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F.docx#sub_200) «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» |
| 3.1. | Показатель 3.1. Количество гидротехнических сооружений, в отношении которых проведены визуальные предпаводковые обследования | ведомственный | - | - | - | в связи с внесением изменений в Единый государственный реестр недвижимости, изменением наименования объекта недвижимого имущества с «Плотина паводкового сброса водосброса» на «путепровод» |
| 3.2. | Показатель 3.2. Количество деклараций безопасности и страхование гидротехнических сооружений, разработанных в текущем году | ведомственный | - | - | - |  |