АДМИНИСТРАЦИЯ

КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2013                                                            №72                                    х.Камышев

Об утверждении муниципальной программы

Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», распоряжением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 62 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Камышевского сельского поселения»,

Постановляю:

1.Утвердить муниципальную программу Камышевского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 г. правовые акты Администрации  Камышевского сельского поселения  по Перечню согласно приложению № 2.

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Камышевского

сельского поселения                                                       А.В.Ситникова

Приложение№1

к постановлению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 11.10.2013г. №72

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Камышевского сельского поселения "Развитие культуры "

| Наименование программы | "Развитие культуры " (далее - программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное Учреждение Культуры Сельский Дом культуры «Камышевский», Муниципальное Учреждение Культуры «Камышевская сельская библиотека» |
| Соисполнитель программы | Администрация Камышевского сельского поселения |
| Участники программы | Муниципальное Учреждение Культуры Сельский Дом культуры «Камышевский», Муниципальное Учреждение Культуры «Камышевская сельская библиотека» |
| Подпрограммы | 1. «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении». |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения поселения |
| Задачи программы | сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы Этапы и сроки реализации программы Ресурсное обеспечение муниципальной программы Ожидаемые результаты реализации программы | доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности; -общее количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек на 1 000 человек населения; срок реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы, этапы реализации муниципальной программы не предусмотрены финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных программой. Общий объем финансирования программы составляет 15 505,8 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета- 15 505,8 рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2 072,4 тыс. рублей; 2015 год – 2 238,9 тыс. рублей; 2016 год – 2 238,9 тыс. рублей; 2017 год – 2 238,9 тыс. рублей; 2018 год – 2 238,9 тыс. рублей; 2019 год – 2 238,9 тыс. рублей; 2020 год – 2 238,9 тыс. рублей. удовлетворительное состояние объектов исторического и культурного наследия; повышение доступности культурных ценностей для населения Камышевского сельского поселения. |

Раздел1. Характеристика сферы реализации программы

«Развитие культуры»

Реализация Программы осуществляется в значимой сфере экономики Камышевского сельского поселения – в сфере культуры.

Важным фактором социально-экономического и политического развития российского общества является стабильное развитие сферы культуры, сохранение культурных и нравственных ценностей, межрегиональных и межнациональных культурных связей, укрепление духовного единства общества. Государственная политика в сфере культуры также направлена на создание условий, в которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, и возможна его максимально полная реализация.

В Камышевском сельском поселении на сегодняшний день имеется определенный культурный потенциал:  объекты культурного наследия и традиционные духовные ценности в их многонациональном разнообразии, имеются учреждения культуры.

Совершенствовались механизмы обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни, система выявления и поддержки одаренных детей и молодежи. Сохранялись лучшие традиции самодеятельного творчества. Обновлен библиотечный фонд.

Таким образом, программный метод управления концентрирует финансовые ресурсы на конкретных объектах и приоритетных направлениях развития сферы культуры и позволяет сфере культуры стать полноценным и активным участником социально–экономических процессов, происходящих в Камышевском сельском поселении.

В рамках реализации Программы планируется выполнить показатели, осуществить значимые проекты в сфере культуры, достичь намеченных результатов.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски связаны с изменением федерального, областного законодательств, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, областном законодательствах в сферах культуры и смежных областях.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сфер культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры, а также существенно снизить объем платных услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Программы, в том числе связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее цели и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

создание системы мониторингов реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Данные риски связаны с засильем потребительского рынка продукцией массовой культуры, а также противоправными посягательствами на объекты культуры. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, ее роль и место в мировой истории, а также пропаганда образа жизни, в основе которого - вседозволенность и насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.

Противодействие угрозам национальной безопасности в сфере культуры будет осуществляется за счет обеспечения эффективности государственно-правового регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, толерантности и самоуважения, а также развития межнациональных и межрегиональных культурных связей.

Меры налогового, тарифного, кредитного государственного регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.

Камышевское сельское поселение имеет два  памятниками истории и культуры, которые являются частью национального культурного достояния поселка. Популяризация объектов культурного наследия способствует взаимному пониманию, уважению и сближению людей, ведет к духовному объединению нации на основе единых исторических корней, способствует воспитанию патриотических чувств.

Объекты культурного наследия, являющиеся основным живым свидетельством развития цивилизации и подлинным отражением древних традиций, необходимо сохранять во имя обеспечения доступа к культурным ценностям нынешних и будущих поколений России.

Сохранение объектов культурного наследия – это направленные на обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия ремонтно-реставрационные работы, в  том  числе  консервация  объекта  культурного   наследия,	ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор. В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы.

В настоящее время в сфере сохранения объектов культурного наследия – памятников истории выделяется ряд проблем:

критическое физическое состояние памятников, для большей их части необходимо принятие срочных мер по спасению от разрушения, повреждения и уничтожения;

процессы естественного старения объектов культурного наследия ускоряются в результате  неблагоприятных климатических условий (длительность залегания снега и льда, высокая влажность и загазованность атмосферы, стихийные бедствия) и отсутствия должной защиты памятников от погодных условий, техногенной нагрузки на грунты и конструкции и др.

Основными проблемами в сфере сохранения археологических объектов культурного наследия являются: разрушение археологических памятников, которое связано, в первую очередь, с проведением строительных работ, а также разрушение памятников археологии так называемыми «черными археологами».

Обеспечение  сохранения и изучения археологических объектов культурного наследия требует значительных инвестиций. В настоящее время недостаточность денежных средств, выделяемых на работы по сохранению объектов культурного наследия, не позволяет предотвратить ухудшение состояния большей части объектов культурного наследия, поэтому необходимо с каждым годом увеличивать финансирование мероприятий по обеспечению сохранения объектов культурного наследия.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации программы «Развитие культуры»

Стратегия социально-экономического развития Камышевского сельского поселения на период до 2020 года определяет приоритетные направления развития сферы культуры.

Цели Программы:

сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала населения Камышевского сельского поселения.

Достижение цели обеспечивается за счет решения следующих задач: обеспечение сохранения объектов культурного наследия;

развитие библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности;

улучшение материально-технической базы учреждений культуры; обеспечение условий для эффективного развития системы дополнительного образования в сфере культуры, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи.

Целевыми показателями Программы являются:

Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности;

общее количество посещений  культурно-досуговых учреждений и библиотек на 1 000 человек населения;

Подробные значения целевых показателей муниципальной программы с разбивкой по подпрограммам, а также по годам реализации программы, представлены в приложении № 1 к программе.

Сведения о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ, представлены в приложении № 2 к программе.

Сведения о методике расчета показателей муниципальной программы представлены в приложении № 3 к программе.

Реализация программы	имеет	важное социально-экономическое  значение для Камышевского сельского поселения, позволит добиться существенных позитивных результатов в сфере культуры.

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются: удовлетворительное состояние объектов культурного наследия муниципальной собственности, повышение доступности культурных ценностей для населения Камышевского сельского поселения.

Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм программы, обобщенная характеристика основных мероприятий программы «Развитие культуры»

Исходя из целей, определенных  программой «Развитие культуры», предусмотрена подпрограмма «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении».

Предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре программы «Развитие культуры»:

Сохранение объектов культурного наследия.

Развитие библиотечного дела.

Развитие культурно-досуговой деятельности.

Наименования основных мероприятий подпрограмм, ожидаемый непосредственный результат от их реализации, сроки реализации, связь с показателями подпрограмм приведены в Перечне подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  программы «Развитие культуры» представлены в приложении № 4 к программе.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» муниципальными  учреждениями культуры предусмотрено оказание муниципальных услуг. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий представлена в приложении № 5 к программе.

Раздел 4. Информация по ресурсному обеспечению  программы   «Развитие культуры»

Общий объем финансирования программы составляет 15 505,8 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета-15 505,8 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 072,4 тыс. рублей;

2015 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2016 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2018 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2019 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2020 год – 2 238,9 тыс. рублей.

Информация о	расходах местного бюджета	на реализацию программы «Развитие культуры» представлена в приложениях №6 и №7к программе.

Раздел 5. Методика оценки эффективности

муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

Оценка эффективности Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется по следующим критериям:

Критерий «Степень достижения целевых показателей Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и характеризует степень достижения целей и решения задач Программы в целом. Критерий рассчитывается по формуле:

КЦИi ЦИП i ,

Ц

ИФ

i

где КЦИi – степень достижения i-го целевого показателя Программы;

ЦИФi – фактическое значение целевого показателя Программы;

ЦИПi	– плановое значение i-го целевого показателя Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень  эффективности использования средств областного и местного бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

БЗФi

КБЗi БЗП i

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го  мероприятия  Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi –	плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1. Эффективность выполнения Программы оценивается как степень достижения запланированных результатов при условии соблюдения обоснованного объема расходов.

При проведении оценки эффективности по итогам выполнения Программы анализируется информация о достижении значений показателей Программы.

Степень достижения запланированных результатов оценивается по трем параметрам:

соотношение плановых и фактических значений показателей решения задач;

выполнение мероприятий Программы – соблюдение сроков и соответствие фактического результата ожидаемому;

соотношение планового и фактического объема финансирования мероприятий  Программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы обеспечивается за счет: достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат

и достигаемых в ходе реализации результатов;

обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Раздел 6. Подпрограмма «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении».

6.1.ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие культуры в Камышевском сельском поселении "

муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

| Наименование подпрограммы | "Развитие культуры в Камышевском сельском поселении " (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Муниципальное Учреждение Культуры Сельский Дом культуры «Камышевский», Муниципальное Учреждение Культуры «Камышевская сельская библиотека» |
| Соисполнитель подпрограммы | Администрация Камышевского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | Муниципальное Учреждение Культуры Сельский Дом культуры «Камышевский», Муниципальное Учреждение Культуры «Камышевская сельская библиотека» |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала населения Камышевского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия; обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры; популяризации достижений профессионального и самодеятельного искусства Камышевского сельского поселения; обеспечение равного доступа населения Камышевского сельского поселения к информационным ресурсам; реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы Этапы и сроки реализации подпрограммы Ресурсное обеспечение подпрограммы Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | увеличение количества посещений концертных мероприятий; количество посещений библиотек; количество выданных документов из фондов муниципальных библиотек; коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Ростовской области; количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; увеличение учебно-методических мероприятий и информационно-методических материалов для культурно-досуговых учреждений поселения; процент охвата учащихся 1 – 9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием; соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области; повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Камышевского сельского поселения срок реализации подпрограммы: 2014 – 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 505,8 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета-15 505,8 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 2072,4 тыс. рублей; 2015 год – 2238,9 тыс. рублей; 2016 год – 2238,9 тыс. рублей; 2017 год – 2238,9 тыс. рублей; 2018 год – 2238,9 тыс. рублей; 2019 год – 2238,9 тыс. рублей; 2020 год – 2238,9 тыс. рублей. обеспечение доступности лучших образцов классического и современного искусства для жителей Камышевского сельского поселения; обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры; обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий и библиотечных фондов; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества; адресная поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей. |

6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие культуры в Камышевском сельском поселении»

Учреждения культуры своей деятельностью активно способствуют социально-экономическому развитию Камышевского сельского поселения. Однако современное состояние учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций.

Процент износа  здания МУК СДК «Камышевский» составляет более 50 процентов. Здание, построенное в конце 40-х годов, находятся в неудовлетворительном состоянии. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры и образования современным нормам и социокультурным потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения Камышевского сельского поселения  к услугам в сфере культуры и повышения качества оказываемых услуг.

Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов культуры требует значительных капитальных вложений, а в ряде случаев необходимо выделение средств на капитальный ремонт зданий.

Также необходима целевая ориентация бюджетных расходов с целью обеспечения безопасности в учреждениях культуры.

Реализация подпрограммы в части мероприятий по улучшению материально-технической базы учреждений культуры за весь период ее действия:

обеспечит сохранность зданий учреждений культуры;

создаст безопасные и благоприятные условия нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшит техническое состояние зданий учреждений культуры;

обеспечит пожарную безопасность зданий учреждений культуры.

Библиотека выполняет важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры района.

В рамках реализации государственной социально-экономической политики услуги, предоставляемые библиотеками населению Камышевского сельского поселения, способствуют образованию и культурному развитию граждан.

В Камышевском сельском поселении   существует  1  муниципальная сельская  библиотека  и филиал муниципальной библиотеки, которые  также осуществляют доступ к информации жителей населенных пунктов, удаленных от стационарных библиотек.

Для обеспечения населения Камышевского сельского поселения  доступом к библиотечным фондам, в том числе новой литературе, необходимо продолжить финансирование комплектования библиотечных фондов из федерального, областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований.

В настоящее время информатизация библиотек является одним из приоритетных направлений государственной политики в области российской информатизации. С каждым годом возрастает роль библиотеки на пути к информационному обществу, повышается социальная значимость библиотеки как общественного института, содействующего этим процессам. На 1 января 2013 г. в муниципальной библиотеке и филиале муниципальной библиотеки имеются 2 единицы компьтерной техники. С 2009 года МУК «Камышевская сельская библиотека» предоставляет доступ населению к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данные показатели стали возможными благодаря реализации Областной долгосрочной целевой программы «Развитие  и  использование информационных и телекоммуникационных технологий в Ростовской области на 2010 – 2014 годы». Для обеспечения права граждан на доступ к информации, к услугам, оказываемым в электронном виде, необходимо расширить и модернизировать компьютерный парк.

По состоянию на 1 января 2013 г. в Камышевском сельском поселении   действует 1 учреждение клубного типа и филиал дома культуры. В МУК СДК «Камышевский» действует 36 клубных формирований, в которых занимаются    435 участника. За последние годы количество и контингент участников клубных формирований сохранены.

Одним из наиболее действенных средств приобщения населения к культурным ценностям и обеспечения равного доступа к культурным ценностям является проведение массовых праздников и фестивалей народного творчества, организацией которых занимается МУК СДК «Камышевский».  Согласно анкетным данным, в Камышевском сельском поселении, степень удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры наиболее высока и превышает 55 процента от числа опрошенных жителей.

Настоящей визитной карточкой Камышевской  земли является межпоселенческий  фестиваль творчества молодежи сельских домов культуры «На крыльях молодости», направленный  на  сохранение и развитие жанров самодеятельного художественного творчества.

МУК СДК «Камышевский » и ДК «Погореловский» участвует во всех районных мероприятиях и занимает призовые места.

По традиции проводятся разно жанровые мероприятия для всех категорий населения.

Однако, несмотря на накопленный опыт и достигнутые успехи, дальнейшее развитие культурного учреждения осложняется следующими негативными тенденциями. Наблюдается несоответствие материально-технической базы учреждения современным требованиям. Нарушаются требования СанПиН 2.4.4.1251-03 в части требований к зданию и основным помещениям, к водоснабжению и канализации, к оборудованию и помещениям для организации основных видов  деятельности.

Имеются проблемы в системном подходе к организации внедрения регионального компонента: подготовки кадров и развития кадрового потенциала.

6.3. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы  «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» программы Камышевского сельского поселения «Развитие культуры»

Цель программы – создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Камышевского сельского поселения.

Достижение цели программы потребует решения следующих задач:

проведение мероприятий по охране и сохранению объектов культурного наследия;

обеспечение доступа различных групп населения к учреждениям культуры и искусства;

популяризация достижений  профессионального и самодеятельного искусства Камышевского сельского поселения;

обеспечение равного	доступа населения в Камышевском сельском поселении  к информационным ресурсам;

реализация творческих мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей и молодежи.

Оценка результатов	реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с показателями, сформированными на  основе	данных государственного статистического наблюдения.

Реализация подпрограммы к 2020 году позволит модернизировать муниципальные учреждения культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных ценностей, обеспечить реализацию творческого потенциала населения Камышевского сельского  поселения.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

наличие информации о состоянии объектов культурного наследия;

обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;

создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;

улучшение технического состояния здания учреждения  культуры; обеспечение пожарной безопасности здания учреждения культуры; обеспечение доступа населения к библиотечным фондам,

применение новых информационных технологий в представлении  библиотечных фондов;

создание условий для	 удовлетворения  потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных  коллективов народного творчества;

сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства;

эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Срок реализации подпрограммы – 2014 – 2020 годы.

6.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Развитие культуры»

- Основное мероприятие 6.4.1.

- «Сохранение объектов культурного наследия»

В рамках выполнения основного мероприятия планируется:

обеспечение сохранения объектов культурного наследия муниципальной  собственности.

- Основное мероприятие 6.4.2

- «Развитие библиотечного дела»

Для реализации мер, направленных на развитие библиотечного обслуживания населения Камышевского сельского поселения, обеспечение равного доступа населения Камышевского сельского поселения к информационным ресурсам, библиотечным услугам, обеспечение комплектования и сохранности фонда муниципальной библиотеки запланированы следующие мероприятия:

комплектование книжных фондов библиотеки за счет средств местного бюджета;

ежегодное обновление информационно-библиотечной системы для обеспечения корпоративного взаимодействия библиотек Ростовской области и функционирования Сводного каталога библиотек Ростовской области;

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным учреждением культуры «Камышевская  сельская библиотека».

Основное мероприятие 6.4.3.

«Развитие культурно-досуговой деятельности»

Для реализации мер, направленных на развитие культурно-досуговой деятельности в Камышевском сельском поселении, запланированы следующие мероприятия:

финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Муниципальным  учреждением культуры «Сельский Дом Культуры «Камышевский».

6.5. Информация по ресурсному                     обеспечению  подпрограммы

«Развитие культуры в Камышевском сельском поселении»

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 15 505,8 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета-15 505,8 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2 072,4 тыс. рублей;

2015 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2016 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2017 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2018 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2019 год – 2 238,9 тыс. рублей;

2020 год – 2 238,9 тыс. рублей.

Приложение №1

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

О показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие культуры», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Еди-ница изме-рения | Значения показателей(по годам) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 1.Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности |  | про-цен-тов | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек на 1 000 человек населения |  | человек | 52629 | 54440 |  | 54445 | 54447 |  | 54450 |  | 54955 | 54456 |  | 54457 | 54458 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий | про-цен-тов |  | 100 | 102 | 103 |  | 104 | 104 |  | 104 |  | 105 | 105 |  |  | 105 |
| 2.2. | Количество посещений библиотек | тыс. чело-век |  | 14,0 | 14,0 | 14,0 |  | 14,0 | 14,0 |  | 14,0 |  | 14,0 | 14,0 |  |  | 14,0 |
| 2.3. | Количество выдан-ных документов из фонда сельской библиотеки | тыс. эк-зем-пля-ров |  | 27,5 | 27,5 | 27,5 |  | 27,6 | 27,7 |  | 27,9 |  | 28,0 | 28,0 |  |  | 28,0 |
| 2.4. | Коэффициент дина-мики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек, в том числе включенных в Сводный каталог библиотек Ростовской области | коэф-фици-ент дина-мики |  | 1,2 | 1,3 | 1,4 |  | 1,5 | 1,6 |  | 1,7 |  | 1,8 | 1,9 |  |  | 2,0 |
| 2.5. | количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на1тыс. человек населения | единиц 88888882 |  | 80 | 80 | 80 |  | 80 | 80 |  | 80 |  | 80 | 80 |  |  | 80 |

| 2.6. | Увеличение числен-ности участников культурно-досуговых мероприятий | про-цен-тов | 0,01 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2.7. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процен-тов | 56,0 | 56,1 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Камышевского сельского поселения | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | ввввввв 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный(региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федераль-ного(регионального) плана стати-стических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель1.1. Увеличение количества посещений концертных мероприятий | 1.14.1 | «Сведения об организации культурно-досугового типа» (форма № 7-НК, Приказ Росстата от 15.07.2011 № 324) | Ростовская область |
| 2. | Показатель1.2. Количество посещений библиотек | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) биб-лиотеке» ( форма № 6-НК; Приказ Росстата от 15.07.2011№ 324) | Ростовская область |
| 3. | Показатель 1.3. Количество выданных доку-ментов из фонда сельской библиотеки | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной (публичной) биб-лиотеке»(приказРосстатаот 15.07.2011№ 324) | Ростовская область |
| 4. | Показатель 1.5. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1тыс.человек населения | 1.14.1 | «Сведения об общедоступной(публичной) библиотеке» (приказ Росстата от 15.07.2011№ 324) | Ростовская область |

Приложение №3

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Показатель1.1. Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности | процентов | расчет доли объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, производится по формуле: K S = -------------------х100%, Kn где S– доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; K– количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии; Kn – общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности | Базовый показатель1–количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся вудовлетворительном состоянии; Базовый показатель2–общее количество объектов культурного наследия муниципальной собственности |
| 2. | Показатель1.2. Общее количество посещений культурно-досуговых учреждений и библиотек на1000человек населения | человек | Оп = Пкду+ Пб x1000 н где Оп –общее количество посещений домов культуры и библиотек на 1000 человек населения; Пкду – посещение культурно-досуговых учреждений Пб –посещение библиотек; Н– среднегодовая численность населения Камышевского сельского поселения | данные Свода годовых сведений обобщедоступных (публичных) библиотеках системы Минкуль-туры России; данные формы федерального статистического наблюдения № 6-НК; данные формы федерального статистического наблюдения №8-НК |
| 3. | Показатель 2.1.Увеличение количества посещений концертных мероприятий | про-центов | Упос =Кпос.о.г./ Кпос.п.г.х100%–100%, где: Упос.–процент увеличения количества посещений по сравнению с прошлым годом; К пос.о.г.- количество посещений отчетного года; Кпос.п.г.–количество посещений предыдущего года | данные формы федерального статистического наблюдения №7-НК, 1. Количество посещений отчетного года. 2. Количество посещений предыдущего года |
| 4. | Показатель 2.2.Количество посещений библиотек | тыс. че-ловек | фактическое количество посещений библиотек определяется путем суммирования количества посещенийобщедоступныхбиб-лиотекза1 год | Данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 5. | Показатель 2.3..Количество выданных документов из фонда сельской библиотеки | тыс. экземп-ляров | фактическое количество выданных документов из фонда районных библиотек определяется путем суммирования количества выданных документов за1год | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| 6. | Показатель2.4. Коэффициент динамики количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки, в том числе включенных в свод ный электронный каталог библиотек Ростовской об-ласти (по сравнению с предыдущим годом) | коэф-фици-ент динамики | Т = У1 , 0 где У1–текущий уровень, У0– начальный уровень |  |

| 7. | Показатель2.5.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1тыс.человек населения | единиц | Количество экземпляров новых поступле-ний/количество населения Х1000 | данные Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 8. | Показатель2.6. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | про-центов | Уучас.= Куч.о.г./ Куч.п.г. х 100% –100%, где: Уучас.– процент увеличение количества участников по сравнению с прошлым годом; К уч.о.г.–количество участников культурно-досуговых мероприятий за отчетный год; Кпос.п.г.–количество участников культурно-досуговых мероприятий за предыдущий год | данные формы федерального статистического наблюдения №7-НК |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 9. | Показатель 2.7. Сотношение средней зара-ботной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | про-центов | Сср. = ЗПср.кул./ЗПср. РО х 100, где: ЗП ср.кул.–средняя заработная плата работников учреждений культуры; ЗП ср.РО –средняя заработная плата по Ростовской области | форма федерального статистического наблюдения № ЗП– культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала», прогноз социально-экономического развития Ростовской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Показатель2.8. Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Камышевского сельского поселения | единиц | Ууд.= Ообр., где: Ууд. – уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры Камышевского сельского поселения; О обр.–отсутствие отрицательных отзывов жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Камышевского сельского поселения | Книги обращений муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Камышевского сельского поселения |

Приложение №4

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

ПЕРЕЧЕНЬ

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного ме-роприятия | Срок (годы) |  | Ожидаемый непосредствен-ный результат (краткое описа-ние) | Последствия не реализации основного ме-роприятия | Связь с показа-телями муниципальной программы (под-программы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма «Развитие культуры» в Камышевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 6.4.1.«Охрана и сохранение объектов культурного наследия» | Муниципальное учреждение культуры Сельский Дом культуры «Камышевский» | 2014 | 2020 | Обеспечение сохранения объектов культурного наследия | ухудшение со-стояния объектов культурного наследия | . |

| 2. | 6.4.2.Развитие библиотечного дела | МУК «Камышевская сельская библиотека» | 2014 | 2020 | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Ухудшение ор-ганизации предоставления населению услуг по библиотечному обслуживанию, сокращение доступа населения к информации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | 6.4.3.Развитие культурно-досуговой деятельности | МУК СДК «Камышевский» | 2014 | 2020 | создание условий для удовлетворения потребностей насе-ления в культурно-досуговой деятельности, расширение воз-можностей для духовного разви-тия; повышение творческого по-тенциала само-деятельных коллективов народ-ного творчества | ограничение доступа насе-ления к воз-можностям принимать участие в куль-турно-досуговой деятельности, сохранять самобытную народную культуры, раз-вивать свои творческие способности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №5

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

ПРОГНОЗ

Сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными  учреждениями Камышевского сельского поселения по муниципальной программе «Развитие культуры»

| Наименование услуги, показателя объема услуги, программы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015год | 2016 год | 2014год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| Услуги по библиотечному обслуживанию населения. | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 725,5 | 756,0 | 756,0 |

| Основное мероприятие 1.3 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Услуги по организации деятельности клубных формирований; услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых, культурно-досуговых мероприятий | 445,0 | 446,0 | 447,0 | 1346,9 | 1482,9 | 1482,9 |

Приложение №6

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

Статус	Наименование муниципальной

программы,  основного ме-роприятия

Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетнойкласси-фикации<1>

ГРБСРзПрЦСР	ВР	2014

Расходы <2> (тыс. рублей), годы

2015	2016	2017	2018	2019	2020

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Развитие культуры» | Исполнитель программы– Администрация Камышевского сельского поселения, всего в том числе: | 904 951 | X | X | X | 2072,4 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 |
|  |  | Муниципальное учреждение культуры «Камышевская сельская библиотека» | 951 | X | X | X | 725,5 | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 756,0 |
|  |  | Муниципальное учреждение культуры Сельский Дом культуры «Камышевский» Зимовниковского района, всего | 951 | X | X | X | 1346,9 | 1482,9 | 1482,9 | 1482,9 | 1482,9 | 1482,9 | 1482,9 |
| Подпрограмма | «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» | Исполнитель программы – Администрация Камышевского сельского поселения, всего в том числе: | 951 | X | X X | X | 2072,4 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 |
| Основное мероприятие 6.4.1. | Охрана и сохранение объектов культурного наследия | Муниципальное учреждение культуры Сельский Дом культуры «Камышевский» | 951 | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4.2. | Развитие библиотечного дела | Муниципальное учреждение культуры «Камышевская сельская библиотека» | 951 | X | X | X | 725,5 | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 756,0 | 756,0 |
| Основное мероприятие 6.4.3. | Развитие культурно-досуговой деятельности | Муниципальное учреждение культуры Сельский Дом культуры «Камышевский» | 951 | X | X | X | 1346,9 | 1482,9 | 1482,9 | 1482,9 | 1482,9 | 1482,9 | 1482,9 |

<1>До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Камышевского сельского поселения, разрабатываемых в2013году–после принятия решения о местном бюджете на 2014год и на плановый период 2015и 2016 годов.

<2>Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Примечание.

Х– отсутствует код бюджетной классификации.

Приложение №7

к муниципальной программе Камышевского сельского поселения

«Развитие культуры»

РАСХОДЫ

областного бюджета, федерального бюджета, местного

бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Ответственныйисполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс.рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 2072,4 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 |
|  |  | Областной бюджет<1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2072,4 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие культуры в Камышевском сельском поселении» | всего | 2072,4 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 |
|  |  | Областной бюджет <1> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2072,4 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 | 2238,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

<1>Здесь и далее в таблице в содержании графы«областной бюджет»указываются данные в соответствии с расходами областного бюджета.

Приложение№2

к постановлению Администрации

Камышевского  сельского поселения

от 11.10.2013 №72____

ПЕРЕЧЕНЬ

правовых актов, прекращающих действие с 01 января 2014 года

1.Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 20.09.2011 № 66 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Камышевского сельского поселения на 2012-2014годы»

2. Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.09.2012 № 55А « О внесении изменений в постановление  от 20.09.2011 № 66 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Камышевского  сельского поселения на 2012-2014годы».

3. Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 27.09.2012 № 59/1 « О внесении изменений в постановление  от 20.09.2011 № 66 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Камышевского сельского поселения на 2012-2014годы».

4. Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 13.08.2013 № 58/2 « О внесении изменений в постановление  от 20.09.2011 № 66 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Культура Камышевского сельского поселения на 2012-2014 годы».