АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017                                     № 54                                        х. Камышев

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», Администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Камышевского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                             С.А. Богданова

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 26.04.2017 № 54

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Цель программы - повышение эффективности охраны окружающей среды на территории Камышевского сельского поселения, рациональное использование и охрана природных ресурсов.

Задачами программы являются:

- обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды;

- сохранение биологического разнообразия и природных комплексов;

- экологическое образование, формирование экологической культуры населения.

- развитие и использование минерально-сырьевой базы;

- охрана, защита и воспроизводство лесов;

- агролесомелирация.

- развитие водохозяйственного комплекса.

- утилизация и переработка отходов для повышения эффективности их использования.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»:

- Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от  25.02.2016 № 8 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 80 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 80  «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»», в 2016 году было запланировано 18,3 тыс. рублей, исполнение составило 18,3 тыс. рублей. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения программы составил  100,0 процента.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Камышевского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 100,0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной Программе Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевском

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение сходов граждан с доведением информации: - о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе; - об охране окружающей среды; - об исполнении правил благоустройства территории поселения | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Работа с населением по обращению с отходами при их сборе и вывозе, охране окружающей среды и исполнении правил благоустройства территории поселения | Мероприятия по данному направлению выполнены в полном объеме | - |
| 1.2. | Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: - проведение работы по заключению договоров на предоставление услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с доведением процента охвата населения и юридических лиц услугой до 80 % - информационная работа с населением; - применение административной практики проведение в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры занятий на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т.д.) | Администрация Камышевского сельского поселения; МУК «Камышевская Сельская Библиотека»; МУК СДК «Камышевский»; руководители детских дошкольных и школьных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Повышение охвата населения плановорегулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, улучшение экологической обстановки, сокращение несанкционированных свалочных очагов | Информирование населения о состоянии окружающей среды на сходах граждан |  |
| 1.3. | Проведение в детских дошкольных и школьных заведениях, библиотеке, Доме Культуры занятий на тему «Сохраним планету» (конкурсы сочинений, поделок, рисунков, читательские конференции, круглые столы по проблемам экологии и т. д.). | Работники МУК «Камышевская сельская библиотека», МУК «Камышевский сельский Дом культуры», руководители детских дошкольных и школьных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Бала проведена просветительская работа на тему «Сохраним планету» | Улучшение экологической обстановки на территории поселения |  |
| 1.4. | Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, карьерах, применение административной практики | Глава Камышевского сельского поселения, специалисты | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сокращение несанкционированных свалочных очагов | Обеспечение экологической безопасности улучшение экологической обстановки |  |
| 1.5. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений; - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка; - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников; - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений. Глава Камышевского сельского поселения, специалисты | Администрация Камышевского сельского поселения; МУК «Камышевская Сельская Библиотека»; МУК СДК «Камышевский»; руководители детских дошкольных и школьных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Приобретение и высадка зеленных насаждений | Озеленение территории поселения |  |
| 1.6. | Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными объектами (амброзия, лебеда, повилика полевая, горчак розовый, паслен колючий): - проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями всех форм собственности о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных объектов; - проведение обследования с целью выявления новых очагов карантинных растений и уточнения динамики развития старых; - проведение обкосов территории; - информирование населения о ходе проведения мероприятий по борьбе с карантинными объектами Глава Камышевского сельского поселения, специалисты | Администрация Камышевского сельского | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Профилактика и борьба с карантинными объектами | Обеспечение экологической безопасности улучшение экологической обстановки |  |
| 1.7. | Осуществление мероприятий по экологическому воспитанию населения: - проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке: - прилегающих к организациям и предприятиям территорий в населенных пунктах; - кладбищ; - памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. | Глава Камышевского сельского поселения, специалисты, работники МУК «Камышевская сельская библиотека», МУК «Камышевский сельский Дом культуры», руководители детских дошкольных и школьных учреждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение экологических субботников с привлечением жителей поселения по уборке территорий в населенных пунктах | Обеспечение экологической безопасности улучшение экологической обстановки |  |
| 1.8. | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: - проведение рейдов; - применение административной практики |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Предупреждение вредного воздействия на атмосферный воздух посредством пресечения на территории поселения сжигания сухой растительности | Обеспечение экологической безопасности улучшение экологической обстановки |  |
| 1.9. | Проведение противоклещевой обработки территории |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Проведение противоклещевой обработки территории поселения (предотвращение геморрагической лихорадки) | Проведение противоклещевой обработки территории поселения |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                                С.А. Богданова

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Камышевского

сельского поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений: - проведение инвентаризации зеленых насаждений; - обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка; - проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников; - привлечение индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений. | Администрация Камышевского сельского поселения | Приобретение и высадка зеленных насаждений | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1.9. | Проведение противоклещевой обработки территории | Администрация Камышевского сельского поселения | Проведена противоклещевая обработка территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                             С.А. Богданова