АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЫШЕВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.04.2017                                        № 59                             х. Камышев

| Об утверждении отчета о реализации в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 03.09.2013 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», администрация Камышевского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации  в 2016 году муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  согласно приложению.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Данное постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Камышевского сельского поселения.
        4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Камышевского

сельского поселения                                                             С.А. Богданова

Приложение

к постановлению

Администрации Камышевского

сельского поселения

от 26.04.2017 № 59

Отчет о реализации в 2016 году

муниципальной Программы Камышевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

I. Основные результаты реализации в 2016 году муниципальной Программы Камышевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Цель программы - повышение качества и результативности и реализуемых мер по охране общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму борьбе с преступностью;

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи программы:

- повышение эффективности обеспечения общественной безопасности создание условий для благоприятной и максимально безопасности для населения обстановки;

- воспитание гражданской ответственности и толерантности противодействие любым проявлениям экстремизма;

- обеспечение антитеррористической защищенности населения;

- сокращение спроса на наркотики и ограничение их доступности;

- оптимизация функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» за отчетный 2016 финансовый год представлена в таблице (приложение №1 к отчету).

II. Меры по реализации программы

1. В течение 2016 года постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения вносились изменения в муниципальную программу Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»:

-  Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от  25.01.2016 № 10 «О внесении изменений в Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности».

-  Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от  20.04.2016 № 43 «О внесении изменений в Постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 76 «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности».

III. Оценка эффективности реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 11.10.2013 № 79  «Об утверждении муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности», в 2016 году было запланировано 1,0 тыс. рублей, исполнение составило 1,0 тыс. рублей. Все денежные средства были освоены. Все средства производились за счет средств местного бюджета.

Общий процент выполнения Программы составил  100,0 процентов.

Фактические расходы по источникам финансирования Программы представлены в таблице № 1.

Финансирование мероприятий Программы в 2016 году (тыс. рублей)

| № п/п | Источник финансирования | Утверждено постановлением Администрации Камышевского сельского поселения |  | Уточненная сводная бюджетная роспись | Фактическое исполнение |  | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Средства местного бюджета |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |
|  | Итого |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 |  |

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»  по состоянию на 01 января 2017 г. представлен в табличном варианте   (приложение № 2 к отчету).

Практически все показатели программы в 2016 году выполнены. Муниципальная программа Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» является эффективной.

IV. Дальнейшая реализация программы

Реализация муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» запланирована до 2020 года.

Приложение № 1 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации в 2016 году

муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Камышевского сельского поселения по противодействию коррупции | Увеличение эффективности профилактической деятельности в органе местного самоуправления |  |
| 1.2. | Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации | Исполнение Областного закона Ростовской области от 12 мая 2009 года № 218 ЗС «О противодействия коррупции в Ростовской области» | - |
| 1.3. | Вопросы кадровой политики | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной кадровой политики на территории поселения по противодействию коррупции | Увеличение эффективности профилактической деятельности в поселении |  |
| 1.4. | Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов | Прокуратура Зимовниковского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Реализация антикоррупционного законодательства по провидению антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов | Исполнение Федерального закона Ростовской области от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» |  |
| 1.5. | - Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Снижение показателей проявления коррупции и увеличение показателей информационной открытости деятельности органа местного самоуправления | Увеличение эффективности работы по противодействию коррупции и возможному повышению ее уровня |  |
| 1.6. | Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории сельского поселения | Увеличение эффективности мероприятий по профилактике коррупции, увеличение числа коррупционных правонарушений |  |
| 1.7. | Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики в образовательных учреждениях области по противодействию коррупции и на территории сельского поселения | Снижение уровня проявлений коррупции в поселении |  |
| 1.8. | Меры противодействия коррупции в сфере предпринимательства | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений | Не выявление фактов коррупции в сфере деятельности хозяйствующих субъектов |  |
| 1.9. | Обеспечение прозрачности деятельности органа местного самоуправления | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения по противодействию коррупции | Увеличение эффективности работы поселения по профилактике коррупционных проявлений |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика терроризма и экстремизма в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Камышевского сельского поселения, Отдел МВД России по Зимовниковскому району | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Отсутствие социальной напряженности среди населения, появление негативных явлений в межнациональных отношениях |  |
| 2..2 | Организационно-технические мероприятия | Администрация Камышевского сельского поселения, Отдел МВД России по Зимовниковскому району | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Обеспечение безопасности объектов и граждан, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического | Отсутствие условий для возникновения террористической угрозы |  |
| Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организационно-управленческие меры | Администрация Камышевского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Камышевского сельского поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Увеличение эффективности деятельности поселения по достижению цели и задач подпрограммы |  |
| 3.2. | Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения | Администрация Камышевского сельского поселения, Отдел культуры сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | Уменьшениечисла несовершеннолетних потребителей наркотиков и иных психоактивных веществ, сокращение количества подростков и молодежи, вовлеченных в общественную деятельность, занимающихся в учреждениях культуры, физкультурой и спортом, появление различных социально-опасных проявлений |  |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                               С.А. Богданова

Приложение № 2 к отчету о реализации в 2016 году

муниципальной рограммы Камышевского

сельского поселения «Обеспечение общественного порядка

и противодействия преступности»

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности»

отчетный период – 2016 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов за 2016 год, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату (31.12.16) |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Камышевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Камышевского сельского поселения | Изготовление и размещение тематической, полиграфической продукции в местах массового пребывания граждан | 01.01.2014 | 2020 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | Контрольное событие программы |  |  | X | X | X | X | X |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                               С.А. Богданова