Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

12 июля 2021 года                                  № 39                                         х. Камышев

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2021 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2021 года согласно приложению.

##### 2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации                                                                                     Камышевского сельского поселения                                           М.К. Ризаев

Распоряжение вносит:

Начальник сектора экономики и финансов

Словаева А.А.

2                                                                                 Приложение

к распоряжению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 12.07.2021 г. № 39

Отчет

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Х | Х | Х | - | - | - | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. Главный специалист по земельным и имущественным отношениям Богданов М.М. | Реализация мероприятий по росту доходного потенциала отражена в распоряжении Администрации Камышевского сельского поселения от 14.06.2019 № 35 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Камышевского сельского поселения от 16.10.2018 № 42 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Камышевского сельского поселения, оптимизации расходов бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и сокращению муниципального долга Камышевского сельского поселения до 2020 года»». В результате проведенных мероприятий план 1 полугодия 2021 года по собственным доходам исполнен на 61,5 процентов (план 9452,9 тыс. рублей, факт 5813,3 тыс. рублей), из них налоговые доходы- 65,7 процентов к плану), неналоговые доходы – 16,9 процентов к плану. Анализ исполнения собственных доходов за 1 полугодие 2021 года свидетельствует о том, что в целом перевыполнение плана по собственным доходам составило 3639,6 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост собственных доходных источников на 4211,1 тыс. рублей. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Бюджет Камышевского сельского поселения Зимовниковского района Зимовниковского района сформирован на основе 7 муниципальной программы Камышевского сельского поселения. На реализацию принятых муниципальных программ предусмотрено в 2021 году 10576,7 тыс. рублей. Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальной программ Камышевского сельского поселения, составила 95,0 процента в общем объеме расходов местного бюджета | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие программы внесение изменений в бюджетный прогноз Камышевского сельского поселения Зимовниковского | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Принято постановление Администрации Камышевского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 11.02.2021 № 22 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 17.02.2017 №24 «Об утверждении бюджетного прогноза Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на долгосрочный период» | 01.01.2021 | 27.02.2021 | - | - | - | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Х | Х | Х | 5 217,4 | 5217,4 | 2 116,7 | - |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Приняты распоряжения Администрации Камышевского сельского поселения: от 12.01.2021 № 3 «Об утверждении плана-графика и формы обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; от 27.01.2021 № 7 «Об утверждении плана-графика и формы обоснования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом внесенных остатков на 19.01.2021 года»; от 11.06.2021 № 27 «О внесении изменений в План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации Камышевского сельского поселения на 2021 год финансовый год и на плановый период 2022 и 2023 годов с учетом внесенных изменений на 09.06.2021 года» приняты постановления Администрации Камышевского сельского поселения: от 11.03.2021 № 29 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 05.10.2020 № 62 «О порядке применения бюджетной классификации бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»; от 11.06.2021 № 75 «О внесении изменений в постановление Администрации Камышевского сельского поселения от 29.12.2020 № 86 «О закреплении полномочий по осуществлению функции администрирования доходов бюджета Камышевского сельского поселения за главным администратором – Администрацией Камышевского сельского поселения». | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности аппарата Администрации Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Обеспечение деятельности аппарата Администрации Камышевского сельского поселения в рамках программы производилось в соответствии с утвержденной бюджетной сметой на 2021 год, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2021 год | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5 161,3 | 5 161,3 | 2 060,6 | По итогам I полугодия 2021 года заключено 67 муниципальных контракта(договора) на сумму 1465,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1058,9 тыс. рублей или 72,3 %. |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 01.03.2016 года № 125 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района)», от 30.12.2016 № 127 «О порядке исполнения бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района и порядке составления и ведения кассового плана бюджета Камышевского сельского поселения Зимовниковского района» и от 01.03.2016 № 27 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств местного бюджета | Администрация Камышевского сельского поселения | В установленном порядке осуществлены функции порядке осуществлены функции по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений и функций по контролю в сфере закупок, а также законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Заключено соглашение от 28.12.2020 № 4 между администрацией Камышевского сельского поселения и администрацией Зимовниковского района по передаче полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля. Приняты меры по предупреждению, выявлению и пересечению нарушений при планировании и исполнении местного бюджета. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | - |
| 2.5. | Контрольное событие программы Представление в Администрацию Камышевского сельского поселения для внесения в порядке законодательной инициативы в Собрание депутатов Камышевского сельского поселения проекта решения о бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района |  | Работа над проектом решения «О бюджете Камышевского сельского поселения Зимовниковского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» проводится в соответствии с постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 09.06.2021 № 68 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» | - | до 10.11.2021 | - | - | - | - |
| 3. | «Управление муниципальным долгом Камышевского сельского поселения» | Начальник сектор экономики и финансов Словаева А.А. | Х | Х | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Камышевского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | По состоянию на 01.07.2021 объем муниципального долга Камышевского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Расходы на обслуживание муниципального долга Камышевского сельского поселения в бюджете 2021 года не планировались, т.к. заемные средства на исполнение расходных обязательств не привлекались. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие программы Принятие постановления Администрации Камышевского сельского поселения о привлечении заемных средств | Начальник сектора экономики и финансов Словаева А.А. | Срок исполнения контрольного события не наступил | 01.01.2021 | По мере необходимости до 30.11.2021 |  |  |  |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе | X | X | Х | Х | 5 217,4 | 5 217,4 | 2 116,7 | - |

И.о. Главы Администрации Камышевского сельского поселения                                                   М.К. Ризаев