Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

Администрация Камышевского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.07.2021 г.                                                 № 49                                        х. Камышев

| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» за 1–е полугодие 2021 года» |  |
| --- | --- |

В соответствии с постановлениями Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 года № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения» и от 17.10.2018 № 43 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Камышевского сельского поселения»

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной про   граммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» за 1–е полугодие 2021 года» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации

Камышевского сельского поселения                                             М.К. Ризаев

Приложение

к распоряжению

Администрации

Камышевского сельского поселения

от 12.07.2021 г.  № 49

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения»

за 1–е полугодие 2021 года»

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетных средств на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | X | X | 8,5 | 8,5 |  | 8,5 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения | приобретение программного обеспечения | 01.01.2021 | весь год | 8,5 |  | 8,5 |  | 8,5 |  |
| 11.2. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Администрация Камышевского сельского поселения | повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | X | весь год | X |  | X |  | X |  |
| 22. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | Х | 755,2 | 755,2 |  | 386,3 |  |  |
| 22.1 | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Администрация Камышевского сельского поселения | обеспечение комфортных условий проживания для населения | 01.01.2021 | весь год | 193,9 | 193,9 |  | 101,3 |  | 92,6 тыс. руб.ежемесячная оплата согл. Договора от 11.01.22021 № 128/3/61280500759 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения» | Администрация Камышевского сельского поселения | создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2021 | весь год | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | создание условий для работы и отдыха жителей поселения | 01.01.2021 | весь год | 561,3 |  | 561,3 |  | 285,0 | 276,3 тыс. руб.основные мероприятия запланированы на 3-4 кварталы |
| 2.4. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1.2.3 | Администрация Камышевского сельского поселения | текущий ремонт и содержание объектов благоустройства | X | весь год | X |  | X |  | X |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Администрация Камышевского сельского поселения | X | X | X | 763,7 | 763,7 |  | 394,8 |  |  |

И.о. Главы Администрации Камышевского сельского поселения                                                           М.К. Ризаев