Российская Федерация

Ростовская область

Зимовниковский район

муниципальное образование «Камышевское сельское поселение»

- Администрация Камышевского сельского поселения

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

30.12.2021 г.                                                № 110                                    х. Камышев

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Камышевского сельского

поселения» на 2022 год»

В целях выполнения постановления Администрации Камышевского сельского поселения от 15.10.2018 № 102 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Камышевского сельского поселения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Камышевское сельское поселение»

- Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение                                         качественными жилищно – коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения» на 2022 год согласно приложению.

##### 2.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации                                                                                     Камышевского сельского   поселения                                           С.А. Богданова

Разработал: специалист 1 категории

по муниципальному хозяйству

О.Г. Карнаухова

Приложение

к распоряжению Администрации

Камышевского сельского поселения

от 30.12.2021 г. № 110

План

реализации муниципальной программы Камышевского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Камышевского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Камышевского сельского поселения от 13.12.2018 № 118, на 2022 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основные мероприятия муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | 8,5 | - | - | 8,5 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. «Приобретение программного обеспечения «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» | Администрация Камышевского сельского поселения | Актуализация информации | 01.01.2022-31.12.2022 | 8,5 | - | - | 8,5 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной сметной документации» | Администрация Камышевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Камышевского сельского поселения уровнем газификации | 01.01.2022-31.12.2022 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Камышевского сельского поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Х | Х | 648,8 | - | - | 648,8 | - |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1. «Уличное освещение» | Администрация Камышевского сельского поселения | Создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2022-31.12.2022 | 197,6 | - | - | 197,6 | - |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. «Содержание мест захоронения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2022-31.12.2022 | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. «Выполнение прочих мероприятий по благоустройству территории поселения» | Администрация Камышевского сельского поселения | Создание условий для реализации муниципальной программы | 01.01.2022-31.12.2022 | 451,2 | - | - | 451,2 | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 657,3 | - | - | 657,3 | - |

Глава Администрации Камышевского сельского поселения                                                                             С.А. Богданова